## 项目进度表
手写作业OCR识别与自动批改系统 — 项目进度表（2025.10 — 2026.6）
序号 | 时间段 | 项目阶段 | 后端（Spring Boot） | OCR 微服务（Flask + PaddleOCR） | Android 客户端 | 产出/里程碑 | 备注
1 | 2025.10 下 | 需求分析 | 项目启动，确定 Spring Boot 3.x + MyBatis-Plus 技术选型 | PaddleOCR 技术调研，对比 Gradescope/Mathpix/百度OCR，确认开源方案可行性 | Android 技术选型：Kotlin + MVVM + Hilt + Retrofit2 | ★ 开题答辩通过（10.26） | 开题答辩
2 | 2025.11 上 | 需求分析 | 数据库 ER 图设计，8 张核心表结构定义（users/classes/class_members/assignments/question_items/submissions/grading_results/annotations） | 分析 PaddleOCR 2.6 框架结构，调研 DBNet + CRNN + Attention 识别管线 | Android Studio 项目创建，Gradle 配置，版本目录（libs.versions.toml） | 数据库设计文档；项目框架可运行
3 | 2025.11 下 | 核心开发 | Spring Boot 项目框架搭建；用户实体（User）与 Mapper 编写；JWT 工具类（JwtUtil）与安全过滤器（JwtAuthFilter） | Flask 项目骨架搭建（app.py）；定义 RESTful 接口规范（/api/ocr/recognize、/api/health） | Application 类（HomeworkApp.kt）；Hilt NetworkModule（OkHttp + Retrofit 实例注入） | 后端框架可启动；OCR 服务骨架就绪
4 | 2025.12 上 | 核心开发 | SecurityConfig 完整配置；AuthController + AuthService（注册/登录/JWT签发）；DTO 类（LoginRequest/LoginResponse/RegisterRequest）；GlobalExceptionHandler 统一异常处理 | image_processor.py 图像预处理管线开发：灰度化→高斯去噪→自适应二值化→形态学操作→倾斜校正 | RegisterActivity 注册页面；UserPreferences 偏好存储工具类；基本主题与颜色资源 | 用户认证模块完成；图像预处理管线可用
5 | 2025.12 下 | 核心开发 | Assignment/QuestionItem/GradingResult 实体与 Mapper；AssignmentMapper/QuestionItemMapper/GradingResultMapper 数据访问层 | ocr_engine.py PaddleOCR 引擎封装：延迟初始化、MockOcrEngine 降级模式、按区域/自动分题识别 | 底部导航栏资源（menu_student_bottom/menu_teacher_bottom）；FileProvider 图片路径配置 | 数据访问层完成；OCR 引擎可识别手写文本 | MockOcrEngine 便于开发调试
6 | 2026.1 上 | 核心开发 | AssignmentService 作业管理服务；QuestionItem 题目关联逻辑 | Docker 容器化方案设计；OCR 服务与后端 RestTemplate 调用链路验证 | StudentMainActivity / TeacherMainActivity 主界面框架 | 作业管理核心接口完成
7 | 2026.1 下 | 核心开发 | Submission 提交实体与 SubmissionMapper；图片上传与文件存储逻辑 | OpenCV 预处理参数调优；15° 内倾斜校正效果验证 | UploadHomeworkActivity 拍照/相册上传页面；图片预览功能 | 作业提交与图片上传功能完成
8 | 2026.2 上 | 核心开发 | GradingService 批改引擎核心：精确匹配（选择题/填空题）+ 关键词匹配（简答题）+ 部分得分计算 | OCR 服务按题号区域识别（assign_texts_to_regions）与自动分题（auto_assign_texts） | OcrResultActivity 识别结果展示页 | 批改引擎核心逻辑完成 | 关键词匹配按比例给部分分
9 | 2026.2 下 | 中期整合 | 前后端接口对齐，DTO 与 API 格式统一；Swagger/Knife4j 接口文档配置 | OCR 服务响应格式与后端 OcrService.parseOcrResult 解析逻辑对齐 | LoginActivity 登录页面；AuthViewModel 认证状态管理 | 前后端联调启动 | 接口格式需多次调整
10 | 2026.3 上 | 中期整合 | OcrService（RestTemplate 调用 Flask 微服务）集成调试；AppConfig 配置类；MybatisMetaObjectHandler 自动填充 | PaddleOCR 引擎首次加载与后续请求性能测试 | Android 端基础页面联调 | ★ 中期答辩（3.11） | 中期答辩
11 | 2026.3 下 | 功能完善 | SubmissionService 完善：OCR 识别→答案对齐→自动批改→结果持久化全链路 | 识别结果稳定性优化：题号匹配、噪声过滤、标准答案回溯 | CreateAssignmentActivity 教师创建作业页面；StudentMainActivity 学生端完善 | OCR→批改全链路打通 | 中期后集中解决联调滞后
12 | 2026.4 上 | 功能完善 | Annotation 实体/Mapper/Service/Controller 教师批注功能；ClassMember/ClassesMapper 班级成员关系 | OCR 识别效果提升：补充手写样本、预处理参数微调 | TeacherMainActivity 教师端完善；TeacherSubmissionListActivity 提交列表页 | 教师批注功能完成；班级成员关系可用
13 | 2026.4 下 | 功能完善 | StatisticsController 统计分析接口：按班级展示平均分、及格率、提交数 | OCR Mock/演示兜底机制完善：OCR 服务不可用时流程不中断 | GradingDetailActivity 批改详情页（原图+OCR+逐题得分+反馈+批注） | 统计分析接口完成；批改详情展示可用
14 | 2026.5 上 | 测试与部署 | 单元测试编写（28 个用例，覆盖认证/作业/提交/批改/OCR/统计）；集成测试（18 个用例，Mapper→Service→API→OCR 调用链） | OCR 微服务健康检查接口与 Docker 编排联调 | Android 端机型适配与界面细节优化 | 单元测试 28/28 通过；集成测试 18/18 通过
15 | 2026.5 下 | 测试与部署 | 确认测试（28 个用例，教师端/学生端/OCR/非功能需求）；application.yml 与 init.sql 最终定稿 | OCR 服务 Dockerfile 编写；MKLDNN CPU 推理加速验证 | 所有 Layout 布局文件终版；菜单与适配器（Adapter）完善 | 确认测试 28/28 通过；7 份项目文档完成 | 测试报告与文档整理
16 | 2026.6 上 | 结题准备 | 后端 Dockerfile 编写；docker-compose.yml 编排（MySQL + Redis + Backend + OCR） | OCR 服务最终部署配置；Apple Silicon 兼容方案（profile=ocr 默认不启动，mock 降级） | Android 完整构建通过（Hilt 代码生成、DataBinding、kapt） | Docker Compose 一键启动；全部交付物就绪 | 8 张 OCR 测试图片整理
17 | 2026.6 下 | 结题准备 | 最终版本发布；项目源码打包（android/backend/ocr-service） | OCR 演示兜底模式验证 | Android 客户端最终版交付 | ★ 结题答辩（6.22） | 结题答辩

## 阶段说明
阶段 | 颜色 | 时间范围 | 主要目标
需求分析 | 浅蓝 | 2025.10 下 — 2025.11 上 | 需求分析、技术选型、数据库设计、框架搭建
核心开发 | 浅绿 | 2025.11 下 — 2026.2 上 | 后端核心模块、OCR 服务、批改引擎、Android 客户端
中期整合 | 浅黄 | 2026.2 下 — 2026.3 上 | 前后端联调、接口对齐、中期答辩
功能完善 | 浅橙 | 2026.3 下 — 2026.4 下 | 批注功能、统计分析、OCR 优化、全链路打通
测试与部署 | 浅紫 | 2026.5 上 — 2026.5 下 | 单元/集成/确认测试、Docker 部署、文档编写
结题准备 | 浅红 | 2026.6 上 — 2026.6 下 | 构建发布、交付打包、结题答辩

## 成员分工
成员 | 贡献占比 | 负责模块 | 主要工作
申梓忻 | 25% | 系统架构/后端/OCR集成 | 系统总体架构设计；Spring Boot 后端核心接口（Auth/Assignment/Submission/Grading/Statistics）；OcrService 调用与答案对齐；项目管理
潘亮 | 25% | Android 客户端 | MVVM + Hilt + Retrofit2 项目框架；登录/注册页面；教师端/学生端主界面与 Fragment；作业列表、图片上传、批改详情展示
申光耀 | 25% | 数据库/统计/测试 | 8 张核心数据库表设计与 init.sql 脚本；统计分析接口支撑；单元/集成/确认测试用例与报告
冉潘 | 25% | 部署文档/联调/汇报 | Docker Compose 部署与 Dockerfile；7 份项目文档；用户手册/配置手册；答辩 PPT 与汇报

## 代码统计
模块 | 关键文件 | 行数（估算） | 说明
后端 Java | 14 个 Java 源文件（4 Controller + 5 Service + 8 Entity + 8 Mapper + Security/Config/DTO） | ≈2200 | Spring Boot 3.2 + MyBatis-Plus + JWT + RestTemplate
OCR Python | app.py + image_processor.py + ocr_engine.py | ≈330 | Flask + PaddleOCR + OpenCV 预处理
Android Kotlin | 16 个 Kotlin 源文件（7 Activity + 2 ViewModel + 1 Repository + 1 NetworkModule + Models/ApiService/Util） | ≈1800 | MVVM + Hilt + Retrofit2 + Coroutine
数据库 | init.sql（8 张表 + 演示数据） | ≈210 | MySQL 8.0 + utf8mb4 + 逻辑删除
Docker | docker-compose.yml + 2 Dockerfile | ≈90 | MySQL + Redis + Backend + OCR（profile 隔离）
文档 | README.md + docs/ 下 7 份 Markdown | ≈3000 | 项目总览/部署/API/开发/演示/数据库/用户手册